## LEIA-ME
Painel de Obras — planilha modelo
Preencha os dados nas abas e suba este arquivo direto no painel.
Abas desta planilha
• | "CRONOGRAMA" — obrigatória. A lista de atividades: datas, disciplina, % concluído, custo, KM, recursos.
• | "MARCOS" — opcional. Linha de base por marco/subevento (o que foi contratado originalmente). Sem ela, a aba "Marcos Contratuais" não tem o que comparar.
• | "FRENTES" — opcional. Lista de frentes de serviço com KM inicial/final. Alimenta o mapa e o relatório por frente na aba Retigráfico.
• | "Lista de Restrições" — opcional. Pendências que travam o início de atividades (licença, desapropriação, projeto etc.), usadas no 6-Week Look Ahead e no Retigráfico.
Como preencher
• | Apague as linhas de exemplo (em itálico) antes de subir sua planilha de verdade — elas só mostram o formato esperado de cada coluna.
• | Não mude o nome das abas ("CRONOGRAMA", "MARCOS", "FRENTES", "Lista de Restrições") nem os nomes das colunas na linha de cabeçalho.
• | Datas devem ser preenchidas como data mesmo (não como texto).
• | Na aba CRONOGRAMA, colunas com fundo rosa são as mínimas para o painel funcionar. As de fundo azul são opcionais e liberam recursos extras (Marcos Contratuais, Retigráfico, mapa, etc.).
• | "Subevento" (CRONOGRAMA) liga cada atividade ao marco correspondente na aba MARCOS — pode repetir o mesmo código em várias atividades que pertencem ao mesmo marco/medição.
Dúvidas sobre o que cada aba do painel usa
• | Veja o tutorial completo dentro do próprio site — tem um capítulo pra cada aba, explicando exatamente quais colunas cada gráfico usa.

## CRONOGRAMA
Id | EDT | Nome da tarefa | % concluída | Duração | Início | Término | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Término real | Subevento | Custo | Cód. EAP | km inicial | km Final | DISCIPLINA TXC | Categoria PEPs | Nomes dos recursos | Trecho | VIA | Disc. Retigrafico | Predecessoras | EMPREENDIMENTO | Responsavel
1 | 1 | EXECUÇÃO OBRAS CIVIS | 0% | 425,38 d | 2026-07-05 | 2028-05-19 | 2026-04-24 | 2028-05-19 |  |  | 237484905.27
2 | 1.1 | PRELIMINARES | 0% | 100 d | 2026-07-05 | 2027-01-24 | 2026-04-24 | 2027-01-24 |  |  | 4881577.06
3 | 1.1.1 | Canteiro de Obras | 0% | 100 d | 2026-07-05 | 2027-01-24 | 2026-04-24 | 2027-01-24 |  |  | 4881577.06 | CANTEIRO |  |  |  | CANTEIRO
5 | 1.3 | TRECHO 01 | 0% | 382,58 d | 2027-06-27 | 2028-04-09 | 2027-06-27 | 2028-04-09 |  |  | 82569560.08 |  | 337.11 | 338.51 |  |  |  | TRECHO 01
6 | 1.3.1 | KM 337,11 A 337,35 | 0% | 316,33 d | 2026-12-23 | 2028-04-01 | 2026-12-23 | 2028-04-01 |  |  | 44578092.65 |  | 337.11 | 337.35 |  |  |  | TRECHO 01
7 | 1.3.1.1 | Terraplenagem | 0% | 140,79 d | 2026-12-23 | 2027-11-12 | 2026-12-23 | 2027-11-12 |  |  | 8404393.56 | OBRAS CIVIS | 337.11 | 337.35 | Terraplenagem | OBRAS CIVIS | Corte[1000];Aterro[2000] | TRECHO 01 | PISTA NORTE;PISTA SUL | Terraplenagem |  |  | EMPRESA Y
11 | 1.3.1.2 | Pavimentação | 0% | 12,86 d | 2027-11-27 | 2027-12-17 | 2027-11-27 | 2027-12-17 |  |  | 4556814.8 | OBRAS CIVIS | 337.11 | 337.35 | Pavimentação | OBRAS CIVIS | BGTC[1000];CBUQ[500] | TRECHO 01 | PISTA NORTE;PISTA SUL | Pavimentação |  |  | EMPRESA Z
15 | 1.3.1.3 | OAE 01 | 0% | 171,69 d | 2027-06-27 | 2028-04-01 | 2027-06-27 | 2028-04-01 |  | 1 | 31616884.29 | OBRAS CIVIS | 337.21 | 337.35 | OAE | OBRAS CIVIS |  | TRECHO 01 | PISTA NORTE;PISTA SUL | OAE |  |  | EMPRESA X
16 | 1.3.2 | KM 337,35 A 337,97 | 0% | 283,96 d | 2027-02-17 | 2028-04-09 | 2027-02-17 | 2028-04-09 |  |  | 9482452.91 | OBRAS CIVIS | 337.35 | 337.97 |  | OBRAS CIVIS |  | TRECHO 01 | PISTA NORTE;PISTA SUL
17 | 1.3.2.1 | Terraplenagem | 0% | 148 d | 2027-11-12 | 2028-04-08 | 2027-11-12 | 2028-04-08 |  |  | 9109702.81 | OBRAS CIVIS | 337.35 | 337.97 | Terraplenagem | OBRAS CIVIS | Corte[3500];Aterro[1800] | TRECHO 01 | PISTA NORTE;PISTA SUL | Terraplenagem |  |  | EMPRESA Y
19 | 1.3.2.2 | Pavimentação | 0% | 0,99 d | 2028-04-08 | 2028-04-09 | 2028-04-08 | 2028-04-09 |  |  | 372750.1 | OBRAS CIVIS | 337.35 | 337.97 | Pavimentação | OBRAS CIVIS | BGTC[1000];CBUQ[500] | TRECHO 01 | PISTA NORTE;PISTA SUL | Pavimentação |  |  | EMPRESA Z
23 | 1.3.3 | KM 337,97 a 341,23 | 0% | 202,41 d | 2026-08-20 | 2027-07-22 | 2026-07-24 | 2027-07-22 |  |  | 28509014.52 | OBRAS CIVIS | 337.97 | 341.232 |  | OBRAS CIVIS |  | TRECHO 01 | PISTA NORTE;PISTA SUL
25 | 1.3.3.1.1 | Terraplenagem | 0% | 85,27 d | 2026-10-04 | 2027-05-12 | 2026-10-04 | 2027-05-12 |  |  | 3742801.16 | OBRAS CIVIS | 337.99 | 341.232 | Terraplenagem | OBRAS CIVIS | Corte[2500];Aterro[1000] | TRECHO 01 | PISTA NORTE | Terraplenagem |  |  | EMPRESA Y
28 | 1.3.3.1.2 | Pavimentação | 0% | 11,06 d | 2027-05-12 | 2027-05-27 | 2027-05-12 | 2027-05-27 |  |  | 4382146.07 | OBRAS CIVIS | 337.99 | 341.232 | Pavimentação | OBRAS CIVIS | BGTC[1000];CBUQ[500] | TRECHO 01 | PISTA NORTE | Pavimentação |  |  | EMPRESA Z
32 | 1.3.3.1.3 | OAE 02 | 10% | 131,07 d | 2026-07-05 | 2027-05-27 | 2026-04-24 | 2027-05-07 |  | 2 | 14297252.54 | OBRAS CIVIS | 340 | 340.2 | OAE | OBRAS CIVIS |  | TRECHO 01 | PISTA NORTE;PISTA SUL | OAE |  |  | EMPRESA X
41 | 1.5 | TRECHO 02 | 0% | 408,6 d | 2026-08-24 | 2028-05-19 | 2026-08-24 | 2028-05-19 |  |  | 86266358.69 | OBRAS CIVIS | 341.232 | 344 |  | OBRAS CIVIS |  | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL
42 | 1.5.1 | KM 341,23 a 341,95 | 0% | 321,7 d | 2026-08-24 | 2028-01-08 | 2026-08-24 | 2028-01-08 |  |  | 41669210.56 | OBRAS CIVIS | 341.232 | 341.95 |  | OBRAS CIVIS |  | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL
43 | 1.5.1.1 | Terraplenagem | 0% | 2,88 d | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 2026-10-04 | 2026-10-09 |  |  | 87264.49 | OBRAS CIVIS | 341.232 | 341.95 | Terraplenagem | OBRAS CIVIS | Corte[100];Aterro[400] | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL | Terraplenagem |  |  | EMPRESA Y
46 | 1.5.1.2 | Geotecnia | 0% | 138,55 d | 2026-10-09 | 2027-05-06 | 2026-10-09 | 2027-05-06 |  |  | 13941026.79 | OBRAS CIVIS | 341.232 | 341.95 | Geotecnia | OBRAS CIVIS | Coluna de Brita[2000] | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL | Geotecnia |  |  | EMPRESA Y
51 | 1.5.1.3 | Contenções | 0% | 156,87 d | 2027-05-07 | 2027-12-12 | 2027-05-07 | 2027-12-12 |  |  | 13020278.14 | OBRAS CIVIS | 341.232 | 341.95 | Contenções | OBRAS CIVIS | Gabião[500] | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL | Contenções |  |  | EMPRESA Y
54 | 1.5.1.4 | Pavimentação | 0% | 13,83 d | 2027-12-12 | 2028-01-08 | 2027-12-12 | 2028-01-08 |  |  | 5698754.45 | OBRAS CIVIS | 341.232 | 341.95 | Pavimentação | OBRAS CIVIS | BGTC[1000];CBUQ[500] | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL | Pavimentação |  |  | EMPRESA Z
58 | 1.5.1.5 | Dispositivo 02 | 0% | 129,35 d | 2026-08-24 | 2027-04-04 | 2026-08-24 | 2027-04-04 |  |  | 8921886.69 | OBRAS CIVIS | 341.69 | 341.69 | Dispositivo | OBRAS CIVIS |  | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL | Dispositivo |  |  | EMPRESA X
59 | 1.5.1.5.1 | Terraplenagem Dispositivo | 0% | 30,79 d | 2026-10-25 | 2027-01-07 | 2026-10-25 | 2027-01-07 |  |  | 1252397.03 | OBRAS CIVIS | 341.69 | 341.69 | Terraplenagem | OBRAS CIVIS | Corte[1000];Aterro[1400] | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL | Terraplenagem |  |  | EMPRESA Y
61 | 1.5.1.5.2 | Pavimentação Dispositivo | 0% | 9,97 d | 2027-02-21 | 2027-03-14 | 2027-02-21 | 2027-03-14 |  |  | 4003647.68 | OBRAS CIVIS | 341.69 | 341.69 | Pavimentação | OBRAS CIVIS | BGTC[1000];CBUQ[500] | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL | Pavimentação |  |  | EMPRESA Z
65 | 1.5.1.5.3 | OAE 03 | 0% | 112,9 d | 2026-08-24 | 2027-04-24 | 2026-08-01 | 2027-04-04 |  | 3 | 3665841.98 | OBRAS CIVIS | 341.69 | 341.69 | OAE | OBRAS CIVIS |  | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL | OAE |  |  | EMPRESA X
66 | 1.5.2 | KM 341,95 a 342,73 | 0% | 92,37 d | 2027-02-11 | 2027-06-30 | 2027-02-11 | 2027-06-30 |  |  | 8572760.88 | OBRAS CIVIS | 341.95 | 342.73 |  | OBRAS CIVIS |  | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL
67 | 1.5.2.1 | Contenções | 0% | 37,04 d | 2027-04-01 | 2027-06-16 | 2027-04-01 | 2027-06-16 |  |  | 3475171.6 | OBRAS CIVIS | 341.95 | 342.73 | Contenções | OBRAS CIVIS | Solo Grampeado[500] | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL | Contenções |  |  | EMPRESA Y
69 | 1.5.2.2 | Terraplenagem | 0% | 31,86 d | 2027-02-11 | 2027-05-06 | 2027-02-11 | 2027-05-06 |  |  | 1619626.36 | OBRAS CIVIS | 341.95 | 342.73 | Terraplenagem | OBRAS CIVIS | Corte[1300];Aterro[2100] | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL | Terraplenagem |  |  | EMPRESA Y
73 | 1.5.2.3 | Pavimentação | 0% | 8,11 d | 2027-06-16 | 2027-06-30 | 2027-06-16 | 2027-06-30 |  |  | 3477962.92 | OBRAS CIVIS | 341.95 | 342.73 | Pavimentação | OBRAS CIVIS | BGTC[1000];CBUQ[500] | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL | Pavimentação |  |  | EMPRESA Z
77 | 1.5.3 | KM 342,73 a 344 | 0% | 305,66 d | 2027-01-02 | 2028-05-19 | 2027-01-02 | 2028-05-19 |  |  | 36024387.25 | OBRAS CIVIS | 342.73 | 344 |  | OBRAS CIVIS |  | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL
78 | 1.5.3.1 | OAE 04 | 0% | 185,89 d | 2027-01-13 | 2027-11-06 | 2027-01-13 | 2027-11-06 |  | 4 | 13691492.06 | OBRAS CIVIS | 342.73 | 342.83 | OAE | OBRAS CIVIS |  | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL | OAE |  |  | EMPRESA X
79 | 1.5.3.2 | Terraplenagem | 0% | 34,62 d | 2027-09-11 | 2027-11-05 | 2027-09-11 | 2027-11-05 |  |  | 1760088.91 | OBRAS CIVIS | 342.72 | 344 | Terraplenagem | OBRAS CIVIS | Corte[1000];Aterro[1750] | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL | Terraplenagem |  |  | EMPRESA Y
82 | 1.5.3.3 | Pavimentação | 0% | 14,53 d | 2027-11-05 | 2027-11-28 | 2027-11-05 | 2027-11-28 |  |  | 6091664.3 | OBRAS CIVIS | 342.72 | 344 | Pavimentação | OBRAS CIVIS | BGTC[1000];CBUQ[500] | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL | Pavimentação |  |  | EMPRESA Z
86 | 1.5.3.4 | Dispositivo 03 | 0% | 342,38 d | 2027-01-02 | 2028-05-19 | 2027-01-02 | 2028-05-19 |  |  | 14481141.98 | OBRAS CIVIS | 343.65 | 343.65 | Dispositivo | OBRAS CIVIS |  | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL | Dispositivo |  |  | EMPRESA X
87 | 1.5.3.4.1 | Terraplenagem Dispositivo | 0% | 123,14 d | 2027-01-02 | 2027-09-11 | 2027-01-02 | 2027-09-11 |  |  | 5559418.2 | OBRAS CIVIS | 343.65 | 343.65 | Terraplenagem | OBRAS CIVIS | Corte[2000];Aterro[1400] | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL | Terraplenagem |  |  | EMPRESA Y
90 | 1.5.3.4.2 | Pavimentação Dispositivo | 0% | 71,33 d | 2027-09-11 | 2028-01-07 | 2027-09-11 | 2028-01-07 |  |  | 337274.79 | OBRAS CIVIS | 343.65 | 343.65 | Pavimentação | OBRAS CIVIS | BGTC[1000];CBUQ[500] | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL | Pavimentação |  |  | EMPRESA Z
94 | 1.5.3.4.3 | OAE 05 | 0% | 122,36 d | 2027-10-23 | 2028-05-19 | 2027-10-23 | 2028-05-19 |  | 5 | 8584448.99 | OBRAS CIVIS | 343.65 | 343.65 | OAE | OBRAS CIVIS |  | TRECHO 02 | PISTA NORTE;PISTA SUL | OAE |  |  | EMPRESA X
95 | 1.6 | Demais Disciplinas | 0% | 353,1 d | 2026-11-08 | 2028-04-13 | 2026-11-08 | 2028-04-13 |  |  | 48669439.68
96 | 1.6.1 | Demais disciplinas | 0% | 353,1 d | 2026-11-08 | 2028-04-13 | 2026-11-08 | 2028-04-13 |  |  | 48669439.68
97 | 1.6.1.1 | Drenagem | 0% | 200 d | 2026-11-08 | 2028-02-26 | 2026-11-08 | 2028-02-26 |  |  | 10663460.91 | Demais disciplinas | 337.11 | 343.65 | Drenagem | Demais disciplinas |  | GERAL |  |  |  |  | EMPRESA Y
98 | 1.6.1.2 | Sinalização Horizontal | 0% | 160 d | 2027-07-23 | 2028-04-13 | 2027-07-23 | 2028-04-13 |  |  | 664951.36 | Demais disciplinas | 337.11 | 343.65 | Sinalização Horizontal | Demais disciplinas |  | GERAL |  |  |  |  | EMPRESA Z
99 | 1.6.1.3 | Sinalização Vertical | 0% | 120 d | 2027-09-23 | 2028-04-13 | 2027-09-23 | 2028-04-13 |  |  | 1120407.58 | Demais disciplinas | 337.11 | 343.65 | Sinalização Vertical | Demais disciplinas |  | GERAL |  |  |  |  | EMPRESA Z
100 | 1.6.1.4 | Dispositivos de Segurança | 0% | 160 d | 2027-07-23 | 2028-04-13 | 2027-07-23 | 2028-04-13 |  |  | 15877291.67 | Demais disciplinas | 337.11 | 343.65 | Dispositivos de Segurança | Demais disciplinas |  | GERAL |  |  |  |  | EMPRESA Z
101 | 1.6.1.5 | Desvio de tráfego e Sinalização Provisória | 0% | 140 d | 2027-02-14 | 2027-09-29 | 2027-02-14 | 2027-09-29 |  |  | 7328619.65 | Demais disciplinas | 337.11 | 343.65 | Desvio de tráfego e Sinalização Provisória | Demais disciplinas |  | GERAL |  |  |  |  | EMPRESA Z
102 | 1.6.1.6 | Paisagismo | 0% | 100 d | 2027-10-23 | 2028-04-13 | 2027-10-23 | 2028-04-13 |  |  | 2714097.29 | Demais disciplinas | 337.11 | 343.65 | Paisagismo | Demais disciplinas |  | GERAL |  |  |  |  | EMPRESA Y
104 | 1.6.1.7 | Restauração do pavimento existente | 0% | 100 d | 2027-02-14 | 2027-07-29 | 2027-02-14 | 2027-07-29 |  |  | 4478591.04 | Demais disciplinas | 337.11 | 343.65 | Restauração do pavimento existente | Demais disciplinas |  | GERAL |  |  |  |  | EMPRESA Z

## MARCOS
SUBEVENTO | CATEGORIA | Descrição | KM I | KM F | VALOR
1 | Obras de Arte Especiais | OAE 01 | 337.21 | 337.35 | 3161688.429
2 | Obras de Arte Especiais | OAE 02 | 340 | 340.2 | 1429725.254
3 | Obras de Arte Especiais | OAE 03 | 341.69 | 341.69 | 366584.198
4 | Obras de Arte Especiais | OAE 04 | 342.73 | 342.83 | 1369149.206
5 | Obras de Arte Especiais | OAE 05 | 343.65 | 343.65 | 858444.899
Note on A1: SUBEVENTO precisa bater com a coluna Subevento da aba CRONOGRAMA. VALOR é o valor contratado/linha de base daquele marco.

## FRENTES
# | FRENTE | KM INICIAL | KM FINAL
1 | A | 337.11 | 337.35
2 | B | 337.35 | 337.97
3 | C | 337.97 | 338.51
4 | D | 341.232 | 341.95
5 | E | 341.95 | 342.73
6 | F | 342.73 | 344

## Lista de Restrições
Grupo | Disc. Retigrafico | Subtrecho | Restrição | km I | km F | Data Liberação
Projeto | Contenções | 1A | Aprovação de projeto executivo | 341.232 | 341.95 | 2026-09-13
Licença | OAE | 1A | Licença ambiental da ponte | 341.69 | 341.69 | 2026-08-20
↑ exemplo — apague antes de subir sua planilha
Note on A1: Cada linha é uma pendência que trava atividades naquela faixa de KM até a Data de Liberação.